## Lista de Atividades
SEM COSTURA - Fase 1 (Tecelagem)
Mês | Agosto |  |  |  |  | Setembro |  |  |  |  | Outubro |  |  |  |  | Novembro |  |  |  |  | Dezembro |  |  |  |  | Janeiro
Tarefas / Semana | 1 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 1 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 1 | 6 | 13 | 20 | 27
Estruturação inicial do projeto. | M
Desenvolvimento do acesso ao sistema | M
[Estrutural] Cadastros Básicos |  | T | T
[Estrutural] Ficha Técnica |  | R | R | R
[Estrutural] Testes |  |  |  |  | V
1ª Entrega | [5 empty] | * | * | *
[OF] Planejamento da Produção |  | M
[OF] Plano de Trocas dos Teares |  |  | M
[OF] Geração das OFs de Produção e de Troca |  |  |  | M | M
[OF] Impressão das OFs |  |  |  |  | M | M
[OF] Testes; | [6 empty] | V
[Estoque de Fio em Processo] Requisição de insumo ao estoque |  |  |  | T | T
[Estoque de Fio em Processo]Confirmar o recebimento |  |  |  |  | T
[Estoque de Fio em Processo] Devolução de Fios | [5 empty] | ? | ?
[Estoque de Fio em Processo] Integração com o APN |  |  |  | F | F |  |  | V
[Estoque de Fio em Processo] Testes Integrados | [6 empty] | F
[Recolhimento] Iniciar OF | [5 empty] | R
[Recolhimento] Recolher Lote | [6 empty] | R | R
[Recolhimento] Integração do aplicativo do coletor | [8 empty] | R | R
[Recolhimento] Testes Integrados | [10 empty] | L
2ª Entrega | [11 empty] | * | * | *
[Pesagem] Pesagem do Lote |  |  |  | ? | ?
[Pesagem] Lista dos Romaneios emitidos | [5 empty] | T
[Pesagem] Testes; | [6 empty] | V
[Estrutural] Sistema de Almoxarifado de Produtos do Nylon (APN) | [5 empty] | B
[Estrutural] Portal de Transferência Interna - Job de sincronismo de Fichas Técnicas | [6 empty] | F | F
[Estrutural] Testes | [8 empty] | F
[OF] Controle de Qualidade (CQ) - Aprovação de amostra na Troca de Tear | [6 empty] | T
[OF] Programação dos Teares - visão por Artigo | [8 empty] | M | M
[OF] Programação dos Teares – visão por Tear | [9 empty] | M | V
[OF] Testes
[Estoque de Fio em Processo] Conta Corrente - inserir movimentações; | [7 empty] | ?
[Estoque de Fio em Processo] Conta corrente - Consulta Movimentações | [7 empty] | T
[Estoque de Fio em Processo] Gerar documento contábil - Ajuste de saldo | [8 empty] | F
[Estoque de Fio em Processo] Ajuste de saldo do fio; | [8 empty] | T
[Estoque de Fio em Processo] Carga inicial; (upload) | [9 empty] | T
[Estoque de Fio em Processo] Testes Integrados | [10 empty] | V
[Recolhimento] Reimprimir a etiqueta do lote | [10 empty] | R
[Recolhimento] Interromper o Tear para manutenção preventiva | [11 empty] | R
[Recolhimento] Testes Integrados | [12 empty] | L
[Pesagem] Pesagem do Refugo (produção e desenvolvimento) | [6 empty] | ? | ?
[Pesagem] Lista dos Refugos e envio para o Controle Ambiental | [8 empty] | ?
[Pesagem] Testes Integrados | [9 empty] | L
3ª Entrega
[OF] OF de Desenvolvimento | [10 empty] | M
[OF] Finalizar a OF | [10 empty] | M
[OF] Cancelar a OF | [10 empty] | M
[OF] Troca de Lote do Fornecedor | [11 empty] | M
[OF] Integrações com o Módulo de Planejamento de Produção | [12 empty] | M
[OF] Reimpressão | [13 empty] | M
[OF] Testes; | [14 empty] | V
[Pesagem] Reimpressão do romaneio e etiquetas das caixas selecionadas; | [10 empty] | T
[Pesagem] Testes; | [11 empty] | V
[Gestão] Plano de Produção / OF´s | [14 empty] | M
[Gestão] Programação dos Teares (Visão por Artigo) | [15 empty] | M
[Gestão] Plano de Trocas dos Teares | [16 empty] | M
[Gestão] Programação dos Teares (Visão por Tear) | [17 empty] | M
[Gestão] Romaneios | [11 empty] | T
[Gestão] Refugos | [11 empty] | T
[Gestão] Testes | [12 empty] | V | [5 empty] | V
4a Entrega
2º Entrega
07/10
4a Entrega
02/12
3 º Entrega
04/11
1º Entrega
02/09