## Gestão de Serviços - fase final
[5 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8
Fase | Horas | Meses | Pix | Cliente | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Concepção | 28 | 0.16667
Levantamento de Requisitos |  |  | X | X
Plano de Projeto (Cronograma....) | 4 |  | X
Protótipo | 24 |  | X
Apresentação e ajustes |  |  | X | X
Aceite Final |  |  |  | X
Desenvolvimento | 72 | 0.42857
Preparação de ambiente | 8 |  | X
Especificação Técnica | 40 |  | X
Preparação do Banco de Dados | 24 |  | X
Codificação das Funcionalidade | 472 | 1.4048
Conferência do PLO | 112 | bar: 1 2
Análise das Metas Mensais | 96 | bar: 1 2
Acesso da área E2E | 96 | bar: 1 2
Acesso da área PROV | 24 | bar: 1 2
Acesso para o setor responsável por VLAN/IP | 40 |  | X | bar: 1 2
Acesso Financeiro | 64 | bar: 1 2
Testes Integrados | 40 |  | X
Acompanhamento da Homologação dos Usuários | 40 | 0.2381 | X | X
Ajustes por homologação | 40 | 0.2381 | X
Implantação |  | 0 | X
Total Horas | 652 | 2.4762
Gestão (15%) | 749.8 |  | X | 760
Taxa
Valor do Projeto (com ISS) | 0

## Entregas
Módulo | Horas estimadas | Meses | Analista | Analista
Estrutural | 312 | 1.5 | A | B
Estoque em Processo | 328 | 1.5 | A | B (meio)
Recolhimento (Coletor) | 240 | 1.5 | D | B (meio)
Pesagem | 240 | 1 |  | B
OF' | 398
Gestão | 212
Total | 1730 | 5.5
|  |  |  | Gerentes | Horas | Analistas
|  |  |  | Flavia | 552 | A | ?
|  |  |  | Fátima | 512 | B | ?
|  |  |  | Luciana | 404 | C | Maycon
|  |  |  | Gisele | 160 | D | Kelly

## Módulo Estrutural
[5 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8
Fase | Horas | Meses | Pix | Cliente | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Concepção | 28 | 0.16667
Levantamento de Requisitos
Plano de Projeto (Cronograma....) | 0
Protótipo | 24
Apresentação e ajustes | 4
Aceite Final
Desenvolvimento | 0 | 0
Preparação de ambiente | 0
Especificação Técnica | 0
Preparação do Banco de Dados | 0
Codificação das Funcionalidade | 312 | 0.92857
1) 11 Cadastros básicos (Parâmetros, Modelos do Tear, Tipos de Programa, Corredores, Teares, Turnos, Funcionários x Turnos, Motivos de paradas dos teares, Tensão do Elastano, Famílias do Artigo) | 88 | bar: 1 1 to 1 3
2) Ficha Técnica | 108 | bar: 1 1 to 1 3
Testes Integrados | 40 | bar: 1 4
7.1) Sistema de Almoxarifado de Produtos do Nylon (APN) | 24 | bar: 1 3
7.2) Portal de Transferência Interna - Job de sincronismo de Fichas Técnicas | 24 | bar: 1 4
7.3) Sistema de Materiais | 16 | bar: 1 4
Testes integrados | 12 | bar: 2 1
Acompanhamento da Homologação dos Usuários | 24 | 0.14286 | bar: 2 1 to 2 2
Ajustes por homologação | 24 | 0.14286 | bar: 2 3
Implantação |  | 0 | bar: 2 4
Total Horas | 388 | 1.381
Gestão (15%) | 446.2 |  | X | 592
Taxa
Valor do Projeto (com ISS) | 0
Somente 1 entrega em 1,5
Analista 1
Maycon vai entrar de férias: iniciar já !!!! |  |  |  |  | 1 2: Analista 2
Gerente
Usuários

## Módulo OF
[5 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8
Fase | Horas | Meses | Pix | Cliente | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Concepção | 0 | 0
Levantamento de Requisitos
Plano de Projeto (Cronograma....) | 0
Protótipo | 0
Apresentação e ajustes | 0
Aceite Final
Desenvolvimento | 8 | 0.047619
Preparação de ambiente | 0
Especificação Técnica | 8
Preparação do Banco de Dados | 0
Codificação das Funcionalidade | 398 | 1.1845
4.2 Geração das OFs de Produção e de Troca | 48 | bar: 1 2
4.7 Impressão das OFs | 44 | bar: 1 2
Testes Integrados | 42 |  | X
7. Controle de Qualidade (CQ) - Aprovação de amostra na Troca de Tear | 24
4.2 OF Avulsa | 40 | bar: 1 2
Testes Integrados | 32 |  | X
4.4 OF de Desenvolvimento | 24 |  |  | 248 | bar: 1 2
4.5 Finalizar a OF | 8 | bar: 1 2
4.6 Cancelar a OF | 8 | bar: 1 2
4.7 Troca de Lote do Fornecedor | 40 | bar: 1 2
3. Integrações com o Módulo de Planejamento de Produção | 40 | bar: 1 2
4.8. Reimpressão das OFs | 16 | bar: 1 2
Testes Integrados | 32 |  | X
Acompanhamento da Homologação dos Usuários | 16 | 0.095238 | X | X
Ajustes por homologação | 0 | 0 | X
Implantação |  | 0 | X
Total Horas | 422 | 1.3274
Gestão (15%) | 485.3 |  | X | 112
Taxa
Valor do Projeto (com ISS) | 0

## Estoque em processo
[5 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8
Fase | Horas | Meses | Pix | Cliente | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Concepção | 48 | 0.28571
Levantamento de Requisitos |  |  | X | X
Plano de Projeto (Cronograma....) | 4 |  | X
Protótipo | 40 |  | X
Apresentação e ajustes | 4 |  | X | X
Aceite Final |  |  |  | X
Desenvolvimento | 30 | 0.17857
Preparação de ambiente | 8 |  | X
Especificação Técnica | 22 |  | X
Preparação do Banco de Dados | 0 |  | X
Codificação das Funcionalidade | 328 | 0.97619
5.1 Requisição de insumo ao estoque | 56 | bar: 1 2
5.2. Confirmar o recebimento | 24 | bar: 1 2
5.3. Devolução de Fios (48h) | 48 | bar: 1 2
Testes Integrados | 32 | bar: 1 2
Controle do Saldo de Fio em Processo; | 80 | bar: 1 2
Ajuste de saldo do material; | 24 | bar: 1 2
Carga inicial; (upload) | 24 | bar: 1 2
Testes Integrados | 40 |  | X
Acompanhamento da Homologação dos Usuários | 40 | 0.2381 | X | X
Ajustes por homologação | 40 | 0.2381 | X
Implantação |  | 0 | X
Total Horas | 486 | 1.9167
Gestão (15%) | 558.9 |  | X | 464
Taxa
Valor do Projeto (com ISS) | 0

## Recolhimento
[5 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8
Fase | Horas | Meses | Pix | Cliente | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Concepção | 48 | 0.28571
Levantamento de Requisitos |  |  | X | X
Plano de Projeto (Cronograma....) | 4 |  | X
Protótipo | 40 |  | X
Apresentação e ajustes | 4 |  | X | X
Aceite Final |  |  |  | X
Desenvolvimento | 30 | 0.17857
Preparação de ambiente | 8 |  | X
Especificação Técnica | 22 |  | X
Preparação do Banco de Dados | 0 |  | X
Codificação das Funcionalidade | 228 | 0.67857
6.1 Iniciar OF | 24 | bar: 1 2
6.2 Recolher Lote | 72 | bar: 1 2
6.5 Integração do aplicativo do coletor | 40 | bar: 1 2
Testes Integrados | 32 | bar: 1 2
6.3 Reimprimir a etiqueta do lote | 16 | bar: 1 2
6.4 Interromper o Tear para manutenção preventiva | 32 | bar: 1 2
Testes Integrados | 12 |  | X
Acompanhamento da Homologação dos Usuários | 40 | 0.2381 | X | X
Ajustes por homologação | 40 | 0.2381 | X
Implantação |  | 0 | X
Total Horas | 386 | 1.619
Gestão (15%) | 443.9 |  | X | 464
Taxa
Valor do Projeto (com ISS) | 0

## Pesagem
[5 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8
Fase | Horas | Meses | Pix | Cliente | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Concepção | 48 | 0.28571
Levantamento de Requisitos |  |  | X | X
Plano de Projeto (Cronograma....) | 4 |  | X
Protótipo | 40 |  | X
Apresentação e ajustes | 4 |  | X | X
Aceite Final |  |  |  | X
Desenvolvimento | 30 | 0.17857
Preparação de ambiente | 8 |  | X
Especificação Técnica | 22 |  | X
Preparação do Banco de Dados | 0 |  | X
Codificação das Funcionalidade | 240 | 0.71429
8.1 Pesagem do Lote | 80 | bar: 1 2
8.2 Lista dos Romaneios emitidos | 16 | bar: 1 2
Testes Integrados | 24 | bar: 1 2
9.1 Pesagem do Refugo (produção e desenvolvimento) | 80 | bar: 1 2
9.2 Lista dos Refugos e envio para o Controle Ambiental | 16 | bar: 1 2
Testes Integrados | 24 |  | X
8.3 Reimpressão de Romaneio e Identificação da caixa | 24 | bar: 1 2
Testes Integrados | 8 |  | X
Acompanhamento da Homologação dos Usuários | 40 | 0.2381 | X | X
Ajustes por homologação | 40 | 0.2381 | X
Implantação |  | 0 | X
Total Horas | 398 | 1.6548
Gestão (15%) | 457.7 |  | X | 464
Taxa
Valor do Projeto (com ISS) | 0

## Gestão
[5 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8
Fase | Horas | Meses | Pix | Cliente | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Concepção | 48 | 0.28571
Levantamento de Requisitos |  |  | X | X
Plano de Projeto (Cronograma....) | 4 |  | X
Protótipo | 40 |  | X
Apresentação e ajustes | 4 |  | X | X
Aceite Final |  |  |  | X
Desenvolvimento | 30 | 0.17857
Preparação de ambiente | 8 |  | X
Especificação Técnica | 22 |  | X
Preparação do Banco de Dados | 0 |  | X
Codificação das Funcionalidade | 212 | 0.63095
4.4.1 Plano de Produção / OF´s | 16 | bar: 1 2
4.4.2 Programação dos Teares (Visão por Artigo) | 40 | bar: 1 2
4.1.3.Plano de Trocas dos Teares | 40 | bar: 1 2
Testes | 12 | bar: 1 2
4.4.4 Programação dos Teares (Visão por Tear) | 40 | bar: 1 2
Acompanhamento dos Romaneios | 16 | bar: 1 2
Acompanhamento dos Refugos | 16 | bar: 1 2
Testes Integrados | 32 |  | X
Acompanhamento da Homologação dos Usuários | 40 | 0.2381 | X | X
Ajustes por homologação | 40 | 0.2381 | X
Implantação |  | 0 | X
Total Horas | 370 | 1.5714
Gestão (15%) | 425.5 |  | X | 464
Taxa
Valor do Projeto (com ISS) | 0