## Integração Sem Costura
Aplicação | Funcionalidade | EndPoint | Parâmetros | Retorno | Pendência Integrador | Pendência Sem Costura | Pendência APN | Pendência PLP | Observação | Previsão Entrega
Integrador Sem Costura | Requisitar | http://localhost:51626//api/wsapn/v1/caixasMateriaisBuscarLista | lista<material> char(08) | idEstoque int idAmoxarifado int cdMaterial char(08) txMaterial char(40) idRomaneio int nrRomaneio int dtEntrada smalldatetime idLocal int cdLocal char(04) txLocal varchar(40) nrCaixa smallint nrPesoBruto smallmoney nrPesoLiquido smallmoney nrTara smallmoney nrQtde int nrNumPeca char(08) idEmbalagem int txEmbalagem varchar(50) nrLote char(07) observacoes varchar(255) | Feito | Feito
Integrador Sem Costura | Confirmar Requisição | http://localhost:51626//api/wsapn/v1/requisicaoCaixasIncluir | cdProcesso int cdUsuario char(08) lista<idEstoque> int | lista<estoque> idEstoque int idMovimentacao int stRetorno int txRetorno varchar(500) | Feito | Feito
Integrador Sem Costura | Confirmar Recebimento | http://localhost:51626//api/wsapn/v1/requisicoesEmAbertoBuscarLista | cdProcesso int |  | Feito | Feito
Integrador Sem Costura | Confirmação Pagamento | http://localhost:51626//api/wsapn/v1/caixasPagamentoConfirmar | cdProcesso int cdUsuario char(08) lista<idEstoque> int |  | Feito | Após chamar o WS incluir a caixa na tabela do Sem Costura
Integrador Sem Costura | Confirmar Devolução |  | cdProcesso int lista<estqoue> idEstoque int idAlmoxarifado int idLocal int nrPesoLiquidoRequisitado smallmoney nrPesoLiquidoDevolvido smallmoney nrTara smallmoney nrQtdeRequisitada int nrQtdeDevolvida int stParcial int idUsuario int cdUsuario char(08) | lista<estoque> idEstoque int idMovimentacao int stRetorno int txRetorno varchar(500) | Em andamento | Pendente desenvolvimento
Integrador Sem Costura | Peso Embalagem Material |  |  | lista<materiais> cdMaterial varchar(08) txEmbalagem varchar(50) nrPesoKg smallmoney nrPesoGr smallmoney | Pendente desenvolvimento | Pendente desenvolvimento |  |  | O SQL esta em: \\pix01\Projetos Especiais\Revisão Técnica\Sem Costura\documentação WS\SQL WS material x peso x embalagem.sql
Integrador Sem Costura | Geração de Documentos |  | material char(08) unidade char(02) quantidade smallmoney natureza int ccAtende char(05) contaAtende char(06) ccRecebe char(05) contaRecebe char(06) cdUsuario char(08) | stRetorno int txRetorno varchar(500) | Pendente desenvolvimento | Pendente desenvolvimento |  |  | O SQL esta em: \\pix01\Projetos Especiais\Revisão Técnica\Sem Costura\documentação WS\SQLs Ws gera documento.sql
Portal de Transferência Interno | Transferências: [DIARIO]Estrutura de materiais (Nylon -> Lobo Jr.) [MENSAL]Estrutura de materiais (Nylon -> Lobo Jr.) |  |  |  | Pendente desenvolvimento | Pendente definição do campo ciclo de produção